**Hodnoticí schůze Lidového roku 2024 – 13. 9. 2024**

## obecně

* Na programové radě by měl sedět i vedoucí štábu, tj. Eliška (dohodly se společně s Věrkou)
* Zmatky ohledně pípání vstupenek
* Dopředu by se měla dělat velká schůze se seznámením – nejlépe pátek jeden týden před festivalem
* Všechny informace co jdou souborům by měly jít i všem ze souboru – na nějaké sdílené úložiště; například na web pod zámek?
* Vedoucí bystřických souborů by měly dostat emailem všechny informace
* Hostesky – na mostě budou čekat 2-3 lidi, kteří budou plnit funkci regulovčíka a zároveň funkci hostesky (jeden odjede do JZD s autobusem, druhý a třetí hlídají mostek)
* Programová rada – založit email a whatsapp pro programovou radu; členy jsou:  
  Peťa, Milan, Robert, Ondra, Pepa, Slávek

## pátek

* chceme zrušit páteční pořad? většina byla proti; páteční pořad bude stále, řešit se může po roce 2025 jakmile nám skončí dotační program
* vyřešit mytí skleniček, aby se to nedělalo ve štábu; ten funguje jako šatna hostů – vzít více nicknacků a skleniček (během večerního programu zhruba 300, za celý víkend 900 nicknacků)
* udělat větší tabuli na stan, aby lidi věděli, co je na prodej – udělat plakát A1 na áčko
* u vstupenek na náměstí byla tma – vyřešit na schůzi s městem, nesvítí tři roky
* začátek vystoupení 20:00
* chystání pódia co nejdřív? 80 % lze udělat ve čtvrtek, zbytek v sobotu dopoledne – zajišťuje Milan

## sobota

* ozvučení na Malé scéně bylo dobré, další rok bude ještě odladěné – s Kamilem domluvil Ondra
* závěs – většinová shoda, že jeden závěs stačí a není potřeba dodělávat další 2 boční portály
* Kača - dopolední program v 11 pozdě? ne, v minulých letech byl v 10 a bylo ještě míň diváků
* stánky v sobotu dopoledne ještě v 11 nebyly připraveny – vyřešit na schůzi s městem, aby v 10 už byly připraveny
* lepší podklad na malou scénu – nelze zřejmě řešit
* Pepa – zvyky nejsou atraktivní – zkrátit je na co největší minimum
* Pepa – sobotní prostor mezi Všetečníky byl vyplněn Hojanou, což nebylo atraktivní kvůli autentickému folkloru – probere programová rada
* Ondra – co z toho vyplývá? Hradišťan, Ondráš, Sluk – maximálně zahraniční soubory
* Posílat i bystřickým souborům, aby opět vyplnili texty, foto a tak dále do bulletinu
* Problém technické služby – pokud nebudou TS, je potřeba, abychom to věděli, že jsme za to zodpovědní my
* Problém neuklizené náměstí – vyřešit na schůzi s městem, aby to řešil zadavatel
* Záchody na KD – vedoucí úklidu (napsat do úkolovníku)
* Nebylo zamčený KD – **dopsat do úkolů**
* Zdenda – Pokud bude výdej pití pro soubory – služby po hodinách – **do úkolů**
* Marťa – pití k obědu na zámku – vyřešit na městě, aby byly várnice a skleničky, nikoliv petky, jinak na tom musíme trvat
* Ve štábu byly chvilky, kdy tam nebyla žádná šéfová – když tam je záskok, tak neví, co má dělat
* Otevřít větrání v kulturáku, když je vedro a uvnitř nedýchatelno
* Jídlo – kuřecí/vepřové řízky, menší porce pro děti – vyřešit s Hotelem Zámkem **–** vymyslet nová jídla, případně rýži přesunout na sobotní oběd a v neděli brambory s řízkem
* Snídaně na ráno – buďto dávat na koleje do lednic, nebo schovat do lednic a vydat jim to až ráno v Bystřici
* Fotokoutek – na radě pořešit, kdo to bude dělat a postará se o to zavčas
* Podle Peti – co nebude vyřešeno do června, to nedělat vůbec, např. fotokoutek, případně zastřešení muziky
* Pojištění – mělo by se vyřešit na schůzi s městem – dřív bylo krytí FoSem
* Fotograf a grafika/plakáty – letos to bylo vyřešeno pozdě, musí to být do června, nejlépe okamžitě vyhodnotit a objednat foto/grafiku již teď na další rok

Další připomínky a vyhodnocení proběhne na nejbližší Radě. Každý úkol z Rady bude mít nyní zodpovědného člena a bude u něj vždy konkrétní termín splnění.

**Zapsal:** Kristián Heřman