Zápis z 6. 10. 2025

Přítomni: Robert Šolc, Zdena Malinková, Peťa Nakládal, Milan Heřman, Kristián Heřman, Pepa Langer, Martina Kracíková, Lenka Navrátilová, Katka Lakomá, Slávek Londa

## Lidový rok 2025 – zhodnocení

- Foto – dostali jsme 400 fotografií za každý den, což je na sociální sítě až moc; Lenka N. se nabídla, že to příští rok probere a vytvoří užší výběr

- Fotokoutek – u lidí měl úspěch;

  - „zkus si kroj“ měl velký úspěch;

  - nové místo fotokoutku před KICem bylo perfektní, mohlo by zůstat

  - na příští rok posílit na 2 lidi (Marťa +1) a zdražit

  - Marťa si Magdu na příští rok zařídí

  - doplnit směrovky na Fotokoutek

- Rozdělení úkolů – rozdělit úkoly dřív, vzít možná i seznam do souboru mezi ostatní, aby o tom věděli

- Pronajaté náměstí

  - chystání lávek na náměstí není úplně naše práce

- Přidat zástěnu k pravým schodům, aby nebylo vidět do zákulisí

- Na schůzku s městem (Robert)

  - diskutovat koupení pochozích rohoží do převlékacích stanů do městského mobiliáře; vchod do stanu vedle pódia byl pod vodou -> posunout blíže k pódiu

  - Zahákování střechy nad pódiem – zkusit na schůzce s městem otevřít téma koupě motorů s brzdou, případně pouhé zajištění na aktuální řetězové kladce (uzamčení?) – z důvodu bezpečnosti nechceme lézt nahoru na stožáry

  - Nachystání židlí před pódium – je možné připravit alespoň v kontejneru a přiblížit ke KIC?

  - 3 stánky, ale 1 typ burčáku na celé náměstí – zkusit zvýšit počet

- Robert navrhnul pozvat Tondu Bukovského s víny, který tu zůstane až do noci

- Sobotní hraní – Záletníci nebyli osloveni, Robert to považoval už za tradici, takže je explicitně neoslovil; na příští rok zkusit oslovit některou z muzik hostujících souborů

- Přístup k domácím souborům – kdo má mít nárok na oběd; každý ze souboru by se mohl zapsat do seznamu, abychom zjistili počty obědů – nechat to u tabulky s úkoly

- Aktivity na příští rok – nejspíš stejné jako v roce 2024 – lukostřelba, divadlo, kolotoče, poníci, …

- Domácí soubory – bystřické soubory nedostávají nic – alespoň symbolicky dostat tašku od města

- Zvukař a inspice – zvukaři některé detaily nevěděli; vedoucí programu by se s ním vždy spojili

- Návody – sepsat návody ke všem pracím (navrhuje Pepa)

- Hostesy pro zahraniční – byli finančně vyřízeni, na další rok s tím holky od Zuzky N. počítají; domluvit Terku

- Výlep plakátů – finančně vyřízeno

- Závěrem – velká pochvala řediteli festivalu a všem lidem, kteří pomáhají s přípravami a s realizací; zpětná vazba od účinkujících i návštěvníků byla skvělá – máme být na co hrdí

## Oslavy 750 let – zhodnocení

- Na schůzku s městem

  - chystání pódia – zanedbané, nemáme to dělat my, pokud tato akce byla přímo organizována městem – Robert otevře na schůzce s městem

  - proč na konci oslav nebyla nastoupena jednotka města na celkový úklid

- Lidé z města chválili naše vystoupení Kabaret 750 a vypadali naprosto nadšení; velké poděkování Milanovi a dalším, kteří se na jeho realizaci podíleli

- Nebyla to naše akce, takže není co hodnotit

- Setkání Hanáků – na radě Hanfosu probrat horší organizaci průvodu

## Štěpánská

- Koncept Vánočního posezení u cimbálu – pozvat cimbálovku, udělat několik vstupů našich souborů kdo bude chtít něco nacvičit

- Náměty na cimbálovku – Loutočtí (Pepa se zeptá a dá co nejdříve), případně poté Kordulka, Pazúr

- Uvažovalo se o oslovení Lenky Černínové, ale ta neměla v posledních letech čas

## Výročí souboru 2026

- Cca v říjnu nebo listopadu 2026

- Pokud chceme využít prostory Moravského divadla, měli bychom co nejdřív říct termín a rezervovat jej

## Zbytek zápisu byl převzat z minula

## Ostatní

- 17.-19.10. vystoupení v Itálii

- Domluvit se s Lenkou, jestli používají náš cimbál a co s ním dál; opravit? prodat? – zeptá se Robert

  - Podle Lenky není v tak tragickém stavu, je naladitelný, jen vrže pedál – Pepa osloví Libora Chmelaře na kontrolu cimbálu a návrhy, co všechno je potřeba opravit – aktualizace 1.9.2025 od Pepy – Libor se domluví s Lenkou Černínovou a na začátku září se přijde podívat

- Baletizol do zkušebny – řešilo se na radě města, obec na 90 % odsouhlasila; počká se, až bude hotové západní křídlo, aby se všechny akce přesunuly z foyer a baletizol mohl zůstat nejvíc ležet

- Půda v KD ohledně skladu pro soubor – Robert požadoval na městě, aby zkonzultovali s bezpečnostním technikem, za jakých podmínek si můžeme tam teď dočasně před projektem můžeme odložit věci

## Masopust 2026

- Výsledky ze schůzky s ZD Unčovice:

  - mají zájem přijet

  - měli by vše v chlaďáku s nalepenými QR kódy

  - lidí budou mít dost

  - s nějakým nájmem počítají, ale nebyl zatím předmětem diskuse

  - výhodou je, že oni mají produkty na prodej opravdu za nákupní cenu

  - jsou obeznámeni se strukturou (teplé od Kasala, koblihy od Zámku atp.)

  - je třeba s nimi ještě domluvit: občerstvení, možnost odprodeje za režijní ceny pro náš soubor, nájem (cca 10 tisíc + občerstvení pro VIP)

- Kasal by měl teplou sekci – maso z kotle, teplé prejty, polévka (i pro účinkující), ukázka zabíjačky pro lidi, maso rozdáme my; počítá s tím, Robert to ještě ověří

- V naší režii svařák, punč, tombola

## Lidový rok 2026

- Osloven Michal Horák na 4. 9. 2026, má čas a poslal cenovou nabídku, máme zájem; Kristián potvrdí a nechá poslat návrh smlouvy a technické podklady – do kopie Peťovi a Robertovi

- Oslovit Terku Vrbovou na zahraniční soubory a možná rovnou předat kontakt na indický soubor, který byl na Jízdě králů v Doloplazech

Zapsal: Kristián Heřman