Zápis z 14. 9. 2026
Přítomni: Robert Šolc, Josef Langer, Peťa Nakládal, Kristián Heřman, Lenka Navrátilová, Kačka Lakomá
Lidový rok – 4. – 6. 9. 2026
· Probraly se zásadní informace pro schůzku s městem, která se uskuteční 15.9.; podklady má Robert a Peťa N.
· Podrobnější hodnocení provedeme v dalším termínu, který dáme na vědomí i pro zájemce s osobní zpětnou vazbou
Výročí souboru – 7. 11. 2026, Moravské divadlo Olomouc
· Občerstvení:
· Při vstupu koláček (1500 kusů koláčků objedná Zdena Malinková) a štamprlička (4 litry slivovice, 6 litrů slivovice – přidat do tabulky úkolů)
· Raut:
· Peťa Nakládal zjistí cenu za 1000 jednohubek a cenu servisu (dovoz, nachystání, rozlití sklenic)
· Svozy:
· Pro veřejnost NE
· Pro nás – 1 autobus (nebo 2) z Velké Bystřice do Olomouce a v noci zpět; přesné časy se domluvíme později – zajistí Milan
· Pozvánky:
· Vytiskneme 60 kusů pozvánek, grafika A5, průvodní text zvlášť dopisem – zajistí Kristián
· Text průvodního dopisu připraví Jana Londová
· Výstava:
· 12 áček výstavy plakátů ve foyer; smyčka fotek už je náročná a nemáme na ni čas
· Razítko
· Pro děti vyrobit 2 kusy razítko Hané – motiv stejný jako potisk sklenice
· Zajistí Kristián
· Program
· Brožura A5, přední strana grafika od Sáry, zadní strana programová čísla
· Uvnitř texty o osobnostech, o souborech, o pásmech
· Texty dá dohromady Robert, grafiku a tisk Kristián
· Fotografové – Pepův bratr slíbil, Pavel Kolman potvrdil
· Inspice: Domluvena Zuzka Novotná na inspici v čase 10-22
· Zkoušky (generálky):
· 30.10.2026 – KD Velká Bystřice, cca 17:00-22:00 (děti budou brzy)
· 6.11.2026 – KD Velká Bystřice, cca 17:00-22:00 (děti budou brzy)
Ostatní
· Cloudové úložiště – v souvislosti s rozesláním pozvánek na výročí souboru navrhla Jana Londová zřídit cloudové úložiště (typ, přístupová práva atp. k dořešení) pro možnost shromažďování všech možných dat, která vzhledem k jejich citlivosti nechceme vystavovat veřejně na našem webu v členské sekci (např. fotografie, videa z vystoupení, emaily a telefony na bývalé členy, notové úpravy atp.) – probrat na další radě, zodpovědnost za zajištění Kristián
· Baletizol do zkušebny – řešilo se na radě města, obec na 90 % odsouhlasila; počká se, až bude hotové západní křídlo, aby se všechny akce přesunuly z foyer a baletizol mohl zůstat nejvíc ležet

Termíny akcí Hanáckého roku v Bystřici 2027

6. 2. 2027 Masopust
18. 2. 2027 Bestřecké zpěváček – od 16:30 
16. 3. 2027 vynášení smrtky (17:00 od KD nadační) potvrzeno Kačka Lakomá
29. 3. 2027 Mrskut
1. 5. 2027 Bílý kámen
9. 5. 2027 Slavnost kroje
3. – 5. 9. 2027 Lidový rok, XXXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu CIOFF/IOV
26. 12. 2027 Štěpánské koledování



Zapsal: Kristián Heřman
